## Cronograma
Etapa 3 - Ejecucion de proyecto.
Enerviva - Transicion Energetica Justa.
Integrantes
LA - Luisa Aguidelo
DM - Daniel Mosquera
JAC - Julian Correa
| Cronograma de acciones. |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE Q2
Iniciativas Estrategicas | Acciones para cumplir la Iniciativa Estrategica | Responsable (y apoyo) | Entregable - Resultado comprometido | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | Seguimiento Proyecto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4
Ejecucion de proyecto | Definir el tema de trabajo | LA - DM - JAC | Decision tomada sobre que energia trabajar | MAYO 1: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Montar sistema de control de versiones Git/GitHub | DM | Estructura git Montada | MAYO 2: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Construir prototipo de proyecto | JAC | Modelo en powerpoint de lo deseado | MAYO 3: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Montar Home | DM | Estructura Navegable completa del site | MAYO 4: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Montar Energia Eolica | JAC | Estructura Navegable completa del site | JUNIO 1: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Montar Biomassa | LA | Estructura Navegable completa del site | JUNIO 1: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Montar Energia Hidraulica | JAC | Estructura Navegable completa del site | JUNIO 1: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Montar Energia Solar | DM | Estructura Navegable completa del site | JUNIO 1: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Desarrollar actas de proyecto | JAC | Documento word terminado | JUNIO 2: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Montar proyecto en plataform | DM | zip de proyecto con toda la estructura del site navegable | JUNIO 2: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Subir documento de trabajo | JAC | Documento word terminado y en plataforma | JUNIO 2: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Documento de lecciones aprendidas | JAC | Documento word terminado y en plataforma | JUNIO 2: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Acta de cierre de proyecto | JAC | Documento word terminado y en plataforma | JUNIO 2: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
| Exposicion de trabajo final. | LA - DM - JAC | Acta de exposicion subida | JUNIO 3: 1; Seguimiento Proyecto 4: Completado
|  |  | Actividades completadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14
|  |  | Actividades Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 14
|  |  | Avance General del proyecto | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%

## Hoja1
ESTRUCTURA DE JUICIOS FUNDAMENTALES SOBRE LA ACCIÓN
1. La promesa va a ser cumplida como se acordó, no hay preocupación ni necesidad de que ninguna persona tenga que tomar acción.
2. Declaro que hay un quiebre en el cumplimiento de la promesa, pero estoy tomando acciones para atender esos problemas y la promesa igual será cumplida. No hay necesidad de acciones adicionales.
3. Declaro que hay un quiebre en el cumplimiento de la promesa, y mis acciones no han servido para recuperar el cumplimiento. Sin embargo, si cuento con ayuda, puedo recuperar el cumplimiento de la promesa.
4. Declaro que hay un quiebre en el cumplimiento de la promera, y pese a todo lo que se ha hecho hasta ahora, puedo demostrar que la promesa no será cumplida. Evalúo que debemos renegociar la promesa y asumir las consecuencias de este cambio.